附件

福建省智慧工地建设导则

（征求意见稿）

目录

1、基本原则	1

1.1 适用范围	1

1.2 术语	1

2、基本要求	2

3、项目管理系统功能组成	3

3.1 工程信息管理	3

3.2 人员信息管理	3

3.3 物料信息管理	4

3.4 机械设备管理	5

3.5 文明施工管理	6

3.6 施工质量管理	6

3.7 施工安全管理	7

3.8 BIM技术应用	8

4、网络信息要求	9

附录A 各功能模块常用数据表	10

1、基本原则

为落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》《住房和城乡建设部等部门关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》《福建省建筑业“十四五”发展规划》《福建省绿色建筑发展条例》等有关文件要求，推动我省建设领域科技创新，提升工程建设数字化水平，实现智慧工地高起点规划、高标准建设，促进房建市政工程智慧化工地应用，有效指导施工现场规范化建设、科学化管理和智能化监管，特制定本导则。

- 适用范围

本导则适用于我省新建、改（扩）建的房屋建筑工程、市政基础设施工程和城市轨道交通工程等。

- 术语

- 智慧工地

以物联网技术为核心，充分利用移动互联网、云计算、大数据、人工智能等现代信息技术，全面感知、收集、处理、分析建造过程中的相关信息和数据，通过各子系统间的信息共享和协同运作，实现工地现场生产作业协调、智能处理和科学管理等功能的工程建设工地。

- 智慧工地项目管理系统

应用于施工工地现场的信息管理系统，对工地现场人员、进度、安全、质量、生产、环境等要素进行全面采集，实现数据共享、协同运作和辅助决策，并与相关管理平台互联互通。

- 智慧工地企业管理平台

企业用于项目管理的信息化平台，平台与各个智慧工地项目管理系统实现数据互联互通、协同运作。

- 智慧工地基础设施

智慧工地用于收集、传输、处理各类信息的硬件设施及软件技术，包括各类传感器、自动识别装置、网络传输、存储计算等设备及软件技术等相关集成设施。

- 物联网（IoT）

基于互联网、传统电信网等信息承载体，让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络。

- 建筑信息模型（BIM）

在建设工程及设施全生命期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、运营的过程和结果的总称。

2、基本要求

2.0.1 智慧工地建设应覆盖施工现场“人、机、料、法、环”五个方面，以物联网、人工智能、建筑信息模型等技术为支撑，实现集感知、分析、预警、服务、应急“五位一体”的管理智能化，探索施工现状展示、智能分析决策、应急联动指挥的新型管理模式。

2.0.2 智慧工地项目应符合以下规定：

1 建立覆盖相关方的智慧工地管理标准和制度，实施目标管理。

2 编制智慧工地建设实施方案，并进行专项交底和培训。

3 加强现场设备日常使用、管理及维护，确保设备正常运行安全，不被人为破坏。

4 建立施工现场智慧工地项目管理系统（以下简称项目管理系统），实现建设过程管控智能化、档案信息电子化等。

5 建立智慧工地企业管理平台（以下简称企业管理平台），与各智慧工地系统实现互联协同、辅助决策、远程管理、智能管控。

2.0.3 项目管理系统、企业管理平台应充分满足工程建设相关单位和各参建单位管理需求，同时降低管理成本、提升管理水平和管理效率；城市轨道交通工程系统及平台可由建设单位牵头搭建。

2.0.4 智慧工地建设项目应针对工程特点、所处环境、项目目标等实际情况进行需求分析，选用适宜软件、设备、工具、技术等，过程资料应真实、准确和完整。

2.0.5 智慧工地建设中产生的数据应随工程施工进度同步生成，不得被修改、截留和泄露；视频数据应至少存储30天（如有其它规定，按照相关规定执行），其他数据存储时间应覆盖工程项目建设全周期。

2.0.6 施工现场及企业总部选择温度湿度适宜，电磁干扰小的场所，应分别建立智慧工地监控指挥室，配备网络视频录像机、显示设备等相关设施。

2.0.7 智慧工地建设应贯穿工程项目施工全过程，直至竣工验收。

3、项目管理系统功能组成

项目管理系统包含工程信息管理、人员信息管理、物料信息管理、机械设备管理、文明施工管理、施工质量管理、施工安全管理和BIM技术应用等功能，各功能模块常用数据详见附录A。

  - 工程信息管理

3.1.1应具备工程信息管理功能，实现数据采集汇总、实时更新、提醒预警，并与企业管理平台互联互通，具体功能应包括：

1工程基本信息管理，可对项目基本信息、各参建单位信息、合同关系等进行信息化管理。

2进度管理，为项目进度管理提供信息化应用支持，具备进度计划制定、过程跟踪管理、过程纠偏、计划查看、计划分析等功能。

3 项目文件管理，对上级管理部门的文件、图纸资料进行管理。

  - 人员信息管理

3.2.1应具备对相关从业人员劳务实名制管理的功能，具体功能应包括：

1 实名制管理，实时监测并记录管理人员在岗在位、工人进出场、考勤、工人工资发放等信息。

2 智能考勤管理，通过闸机和人脸识别仪对进出场人员进行智能化考勤，规范项目现场实名制管理。

3 教育培训管理，通过项目管理系统（或企业管理平台）对现场从业人员进行线上培训，实时记录和归集培训结果，并与实名制管理联动，实现未培训人员进场预警功能，提高质量安全管理水平。

3.2.2鼓励引入以下功能：

1 智能安全帽，利用智能安全帽，进行考勤定位，自动搜集人员标信息，进行无感考勤并自动上传，可实时调取人员信息和移动轨迹。

2 防疫管理，为适应防疫管理需要，结合实名制系统增加体温智能检测及采集功能。

3 鼓励导入公安发布通缉人员名单和司法公布失信人员名单，并能无声报警或预警。

  - 物料信息管理

3.3.1应具备对进入工地现场的主要建筑材料进行信息化管理的功能，具体功能应包括：

1 智能收验物料，在物料现场验收时，对进入车辆统一调度和称重，自动计算货物重量（数量），数据上传至智慧工地项目管理系统。

2 现场物料管理应满足施工材料质量检验检测的要求，提供检验检测信息化管理，实现对进场材料复试取样、见证送检、试验检测、结果认证、不合格反馈等全流程记录。

3.3.2鼓励引入以下功能：

1 物资异常信息判断，通过材料的进出场基础数据，自动识别异常数据并触发预警。

2 物料统计分析，实现检测检验数据统计、查询、分析等功能。

  - 机械设备管理

3.4.1应具备对机械设备实现信息化管理，具体功能应包括：

1 机械设备信息管理，建立机械设备信息数据库，包含机械设备基本信息、重点施工机械定位信息、运行监测信息、维护保养及检查等信息管理功能。

2 塔式起重机监测管理，具备吊钩盲区可视化功能，驾驶室安装视频探头实时监控操作人员作业情况，传感器实时监测现场塔机的幅度、高度、重量、倾角等运行数据，监测到异常数据时，能实时推送预警信息至管理人员，对违规操作机械设备的行为进行提示、报警和记录。

3 施工升降机监测管理，具备人脸或指纹等身份认证功能，确保人员持证上岗，可远程监测升降机的载重、轿厢倾斜度、起升高度、运行速度等参数，并进行异常告警推送。对违规操作机械设备的行为进行报警、提示和记录。

4 盾构机检测管理，具备对盾构机掘进时的盾构姿态、总推力、推进速度、刀盘扭矩、刀盘转速、螺旋机转速等数据的监测，并进行异常告警推送。

5 门式起重机监测功能，实时监测现场设备的高度、重量等运行数据，具备吊钩盲区可视化功能，发现异常应实时告警推送。对违规操作机械设备的行为进行报警、提示和记录。

6 吊篮监测管理，通过重量、位移、风速、电流传感器实时采集吊篮运行数据，对违规操作进行报警提示、限制吊篮上升，并将报警信息推送给管理人员，有效降低吊篮安全事故的发生概率。

7 爬架监测功能，通过加装传感器，实时监测架体的水平位移、倾斜数据，超出预警值，进行异常告警推送，并实时向平台推送。

3.4.2鼓励引入以下功能：

1 实现智能识别电动助力板车功能，禁止进入施工升降机。

2 引入螺栓松动检查、构件裂缝检查和钢丝绳起丝检查功能，自动分析机械设备安全状态和趋势，并推送告警信息。

3长臂挖掘机盲区可视化，通过在挖斗附近加装视觉辅助设备，提高操作人员对挖掘区域情况的掌握能力，减少视野盲区。

4 卸料平台监测管理，通过重量传感器实时采集当前载重数据，当出现超载现象时，进行异常告警推送。

  - 文明施工管理

3.5.1应具备文明施工管理功能，具体功能应包括：

1环境监测系统，实时采集施工现场风速、温度、噪音、颗粒物等参数，可实时在线监测。

2 自动喷淋系统，实现施工现场喷淋系统与扬尘监测系统联动，并可远程控制喷淋设备启停。

3 监测施工现场排污、生活污水排放、能耗信息，减少能源消耗和环境污染，实现绿色施工。

3.5.2鼓励引入以下功能：

1 渣土运输管理，通过渣土车 AI 识别系统，实现渣土车辆智能甄别、后盖密闭智能分析、违规清洗智能分析等功能。

2 车辆进出场管理，快速完成施工现场车辆出入检验、记录等工作，提升施工现场车辆进出场的管理效率。

3 夜间施工监测，通过高清夜视摄像头对夜间进出场车辆进行识别及抓拍，记录夜间施工情况。

  - 施工质量管理

3.6.1应具备对施工方案、技术交底、过程质量控制、质量验收、质量评价、缺陷排查、整改反馈及影像记录等信息化管理功能，具体功能应包括：

1 质量资料管理，对工程主要质量控制文件的采集记录、统计分析、查询预警。

2 质量检查管理，对日常质量巡检、企业质量检查、质量验收、实测实量等过程进行记录、分析，实现闭环管理。

3 检验检测管理，对工地现场开展的见证取样等工作，具备取样过程记录留存功能，检测数据统计、查询、分析及预警功能。

4 大体积混凝土监测，大体积混凝土测温，对大体积混凝土养护混凝土温度自动化监测。

3.6.2鼓励引入以下功能：

1 VR质量样板，结合工程的实际状况，做出有针对性的虚拟质量样板，具备沉浸式虚拟展示功能。

2 桩基数字化监测，采集施工过程中的各项原始数据，辅助机手精准施工，提高成桩合格率及生产效率。

3 建立质量管理手册电子档，包含样板类型、施工工艺、主要内容、图片示例、缺陷类型和处理措施等，辅助各方责任主体加强现场质量管理，提升管理水平。

  - 施工安全管理

3.7.1应具备安全生产管控、隐患排查、应急处置、安全监控（测）、安全资料等信息化管理功能，实现现场安全隐患闭环管理，具体功能应包括：

1 安全生产风险分级管控，根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》重点实现风险辨识、风险管控及风险告知等功能。

2危险性较大的分部分项工程管理，具备方案交底、安全技术交底、检查验收等功能。

3隐患排查管理，对现场日常巡查、周检查和月检查等定期检查及专项检查进行管理，重点强化有限空间作业、防高坠等管理功能。

4 远程视频监控管理，应用视频监控设备，对施工现场重大危险源进行实时远程视频监控。

5 安全应急管理、安全教育培训管理及安全资料管理等功能模块。

3.7.2鼓励引入以下功能：

1 探索安全风险智慧管控和智能安全帽等应用，利用 AI 算法自动识别安全隐患及人员违规行为，并及时推送给相关管理人员。

2 基坑（边坡）监测，实时监测基坑（边坡）在开挖及结构施工阶段位移、沉降、地下水位、支撑结构内力变化和周边相邻建筑物稳定情况，对现场监测数据采集、复核、汇总、整理、分析，超出预警值，进行异常告警推送。

3 高支模监测，通过传感器，实现实时监测混凝土浇筑过程中高支模系统的轴压、位移、倾斜等变化情况，超过预警值后，现场语音报警提示并进行异常告警推送。

4 外墙脚手架监测，通过加装传感器，实时监测架体的水平位移、倾斜数据，超出预警值，进行异常告警推送。

5 钢结构安全，实时监测钢结构施工过程中的应力变化数据，超出预警值，进行异常告警推送。

  - BIM技术应用

3.8.1应结合BIM技术应用，提高可视化进度管理、施工工艺模拟、施工方案模拟、复杂节点优化、成本管控、材料管控、劳动力和机械台班管理等方面的应用能力，具体BIM技术应用应包括：

1 施工模型，根据BIM应用相关专业或任务的需要创建，其模型细度应满足深化设计、过程施工和竣工验收等任务的要求。

2 深化设计，根据现场实际需求，对相关专业和分部分项内容进行深化设计。

3 可视化技术交底，利用三维模型、动画、增强现实等多种形式，实现可视化交底。

3.8.2鼓励引入以下BIM技术应用：

1 施工工艺模拟，施工难度大或采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，采用BIM 技术进行施工工艺模拟。

2 数据协同，利用轻量化引擎展示项目三维可视化模型，将三维模型和技术、质量、成本、进度、安全等数据关联，通过PC端和移动端等方式浏览和分享模型，实现基于BIM的智慧工地管理应用。

3 数据汇聚，建筑信息模型数据能符合城市信息模型平台汇聚和应用等要求，数据应符合国家相关标准和要求。

4、网络信息要求

4.0.1智慧工地建设以GB/T22239－2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》为基础，参考其他安全相关标准，确保感知设备、传感网络、系统平台等全方位安全。

4.0.2智慧工地建设涉及的物联网网络连接应满足智能感知终端与管理系统（平台）之间数据交互的稳定性、及时性、可靠性及安全性要求。

4.0.3智慧工地现场视频类应用场景宜适用有线网络传输，应至少保证720P分辨率的高清视频图片数据的流畅传输，有条件的工地可通过5G网络实现高清视频传输。

附录A 各功能模块常用数据表

| 序号 | 功能模块 | 常 用 数 据 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程信息管理 | 项目名称、地址、规模、类型、参建单位、开工时间、竣工时间等信息；工程勘察设计审查证明文件、招标投标证明文件、合同证明文件、施工许可、质量安全监督、绿色施工措施、进度计划查看、上级管理部门的文件、图纸资料等信息；项目经理、技术负责人、总监理工程师等项目主要人员信息等。 |  |
| 2 | 人员信息管理 | 人员基础信息数据、劳务人员花名册（包括特殊工种信息）、身份证信息、紧急联系人信息、劳动合同文本信息、岗位技能证书相关信息、劳务人员考勤数据、劳务人员工资发放数据、分帐制落实数据等人员信息数据、人脸比对数据、人员考勤信息数据、安全教育记录信息、安全考核信息、防疫管理信息、个人诚信记录信息、人员位置信息数据等。 |  |
| 3 | 物料信息管理 | 物资供应商信息、采购合同、采购计划、采购评价，钢筋、预拌混凝土等主要材料的进场验收、入库存放、出库使用信息，材料的检测报告、见证取样及相关有效性能验证信息等。 |  |
| 4 | 机械设备管理 | 塔式起重机 | 基本信息、维保信息、起重量数据、起升高度数据、幅度数据、工作速度数据（起升速度、回传速度、俯仰变幅速度）、回转角度数据、运行行程数据、风速数据、倍率数据、自检状态数据、司机信息数据、塔式起重机吊钩视频等以及各监控参数的报警时间、报警数值等。 |
|  |  | 施工升降机 | 基本信息、维保信息、视频数据、人员信息数据（工号、密码、人脸、指纹、工种）、载重数据、上升下降速度数据、高度测量数据、楼层显示数据、防倾覆测量数据、报警记录数据（超重、超速、高度限位、门锁开关异常、倾斜、制动、黑匣子数据等）、升降机自检数据、故障统计、历史数据等以及各监控参数的报警时间、报警数值等。 |
|  |  | 盾构机 | 基本信息、维保信息、环号、推进状态、推进速度、刀盘转速、刀盘扭矩、总推力、齿轮油油温、液压油箱油温、推进压力、推进位移、土压数值、注浆孔注浆压力、注浆孔计数器、螺旋机压力、螺旋机扭矩、螺旋机转速、螺旋机油温、螺旋机后端土压、土仓加水实时累积量、导向系统时间、导向系统环号、前端水平偏差、前端垂直偏差、前端里程、后端水平偏差、后端垂直偏差、后端里程数据等。 |
|  |  | 吊篮、爬架、门式起重机等 | 基本信息、维保信息、盲区监控信息、载重量、风速、水平位移、倾斜数据、运行监测信息及检查信息等。 |
| 5 | 文明施工管理 | 扬尘监测数据、噪声监测数据、用电消耗数据、用水消耗数据、绿色建材使用信息记录（部位、数量等）、建筑垃圾基本信息记录（去向、数量）等。 |  |
| 6 | 施工质量管理 | 施工组织设计、质量计划、图纸、图纸变更台账、取样过程记录、检验检测数据、大体积混凝土温度数据、质量检查计划、整改通知单、整改反馈、实测实量数据、验收数据、验收现场影像资料等。 |  |
| 7 | 施工安全管理 | 专项施工方案、交底记录、危大工程清单、危大工程及有限空间作业监测数据、专家论证记录、验收记录、安全检查计划、整改通知单、整改反馈、安全生产风险台账、预警信息、应急处置记录及相关影像资料等。 |  |